## Sheet1
个人工作周报
姓名： | 黄元 |  |  | 日期： | 2016.9.18-2016.9.23
个人帐号： | xs0030 |  |  | 部门： | 产品二部
本周主要工作任务/目标：
1、 | 配合完成POC项目的调试
2、 | 学习部署运行环境
详细周报：
| 时间 | 主要工作计划 | 完成情况 | 存在问题 | 备注
| 周日 | 安装centos | 完成 |  | oracle必须有centos图形界面的支持,防火墙必须打开对用端口
| 周一 | 安装oracle | 完成 |  | tns配置的地址可以与hosts里的映射对应
| 周二 | 从pk库导出数据到虚拟机 | 完成 |  | 使用imp,exp时存储空间名字必须一样,但是可以之后改名
| 周三 | 学习oracle的基本权限配置 | 完成 |  | oracle的权限配置,存储空间配置,用户的删除建立
| 周四 | 学习oracle的基本语法 | 完成 |  | 学习存储过程以及代码块的基本语法
| 周五 | 部署项目 | 完成
本周小结： | 本周主要学习环境的部署,部署流程大概都走了一遍但是不够熟悉,下周尝试不联网重新部署一遍